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Abschlussbericht Innotour «Diemtigtaler Hausweg digital»

Per Anfangs Dezember 2022 wurden auf der App des Naturparks Diemtigtal die Inhalte der Diemtigtaler Hauswege aufgeschaltet. Sämtliche Häuser wurden neu fotografiert und die Texte ebenfalls in englischer Sprache verfügbar gemacht (Fachtexte zur Simmentaler Zimmermannskunst sowie die generellen Anleitungstexte). 
Da die gesamte Diemtigtal-App 2022 in eine neues CMS-Programm überführt wurde (Wechsel von Locly zu Goodbarber) und sich das in der zweiten Hälfte 2021 bereits abzeichnete, konnte das Projekt «Diemtigtaler Hausweg digital» nicht wie geplant 2021, sondern erst Ende 2022 abgeschlossen werden.

Qualitative Ergebnisse
· Die Inhalte des Diemtigtaler Hauswegs wurden in die bestehende Apptechnologie (Albert Schweitzer integriert). Somit wurden die Inhalte der Diemtigtal-App ergänzt und damit attraktiver gemacht.
· Mit dem Transfer des App-CMS auf ein neues System (nicht Inhalt des Projekts Diemtigtaler Hausweg digital), wurde die Langlebigkeit der App sichergestellt.
· Sie wurden in die englische Sprache übersetzt und sind nun ebenfalls für die internationalen Gäste abrufbar. 
· Anlässlich des ERFA Kommunikation wurden die Kommunikationsverantwortlichen während eines geführten Rundgangs über die App und deren Technologie und Möglichkeiten informiert. Anlässlich der kühlen Jahreszeit wurde auf eine Rundtour per E-Bike verzichtet.
· Die lebendige Tradition des Kantons Bern «Simmentaler Zimmermannskunst» kann so erlebnisreich und innovativ vermittelt werden.
· Die App wird mittels Outdooractive auf den Webseiten diemtigtal.ch und interlaken.ch kommuniziert.

Quantitative Ergebnisse
· Die quantitativen Ergebnisse wie der Anteil der deutsch- und englischsprechenden Gäste, die die App nutzt (Download-Zahlen), die Frequenzsteigerung im Diemtigtal (allfällige Frequenzen Postauto) und der Transfer zu anderen Pärken kann erst in den Folgejahren beziffert werden.

Stolpersteine
· Die Testphase des Projekts (wiederholte Begehungen in einem weitläufigen Gebiet) und die Aufschaltungsdauer bei Google und Apple haben mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen. Dies darf nicht unterschätzt werden.
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